## Table_1
Bug ID | Severidade | Título | Componente | Status | Responsável | Prioridade | Prazo Estimado | Evidência
BUG-C001 | CRÍTICA | Botão "Salvar Webhook" Não Responde | Módulo Webhooks | Pendente | [Atribuir] | P0 - URGENTE | 1 dia | pasted_image_1762492.png
BUG-C002 | CRÍTICA | Dropdown "Evento Gatilho" Sem Opções | Módulo Webhooks | Pendente | [Atribuir] | P0 - URGENTE | 1 dia | pasted_image_1762492.png
BUG-C003 | CRÍTICA | Menu/Navegação Não Clicável | Navegação Global | Pendente | [Atribuir] | P0 - URGENTE | 1 dia | -
BUG-C004 | CRÍTICA | Crash/Erro Fatal | [A identificar] | Pendente | [Atribuir] | P0 - URGENTE | 2 dias | -
BUG-A001 | ALTA | Ausência de Feedback Visual | Sistema Global | Pendente | [Atribuir] | P1 - ALTA | 2-3 dias | -
BUG-A002 | ALTA | Validação de Formulários Inadequada | Formulários | Pendente | [Atribuir] | P1 - ALTA | 2-3 dias | -
BUG-A003 | ALTA | Campos com Índices Numéricos | Formulário Webhooks | Pendente | [Atribuir] | P1 - ALTA | 2-3 dias | pasted_image_1762492.png
BUG-A004 | ALTA | Inconsistência Estados UI | Design System | Pendente | [Atribuir] | P1 - ALTA | 3 dias | pasted_image_1762492.png
BUG-A005 | ALTA | Cache Comportamento Inesperado | Sistema Cache | Pendente | [Atribuir] | P1 - ALTA | 3 dias | -
BUG-M001 | MÉDIA | Falta Tratamento Erros API | API Layer | Pendente | [Atribuir] | P2 - MÉDIA | 1 semana | -
BUG-M002 | MÉDIA | Sem Indicadores Campos Obrigatórios | Formulários | Pendente | [Atribuir] | P2 - MÉDIA | 1 semana | -
BUG-M003 | MÉDIA | Performance Lenta | Sistema Global | Pendente | [Atribuir] | P2 - MÉDIA | 1 semana | -

## Table_2
Métrica | Valor
Total de Bugs | 12
Bugs Críticos | 4
Bugs Alta Severidade | 5
Bugs Média Severidade | 3
Taxa de Falha Geral | 66.7%
Bugs Pendentes | 12
Bugs Em Andamento | 0
Bugs Resolvidos | 0

## Table_3
Componente | Quantidade | % do Total
Módulo Webhooks | 5 | 41.7%
Sistema Global | 3 | 25.0%
Formulários | 2 | 16.7%
Navegação | 1 | 8.3%
Outros | 1 | 8.3%

## Table_4
Fase | Prazo | Bugs Incluídos | Status
Fase 1 - Crítico | Dia 1 | BUG-C001, C002, C003 | Pendente
Fase 2 - Alta | Dias 2-3 | BUG-A001, A002, A003 | Pendente
Fase 3 - Média | Semana 1 | BUG-A004, A005, M001, M002, M003 | Pendente